实验二  敏捷需求分析与用户故事编写

- 项目成员：（下表请按贡献度排名）

| 排序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 岗位角色 | 所承担的任务 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1. 理解故事点（Story Point）的概念，掌握相对估算的思想。

2. 熟练掌握 Planning Poker（计划扑克）的操作流程和技巧。

3. 理解完成定义（Definition of Done, DoD）的含义，学会制定团队的 DoD。

4. 学会将 User Story 分解为可执行的 Task，掌握合适的分解粒度。

5. 理解团队速率（Velocity）的概念，学会根据速率规划 Sprint 容量。

6. 掌握 Sprint 目标（Sprint Goal）的制定方法。

7. 体验 Sprint Planning 的完整流程：估算 → 分解 → 计划 → 承诺。

8. 理解团队承诺的意义，培养团队自我管理意识。

二、实验内容

各团队延续实验一的成果，模拟一次完整的 Sprint Planning 会议，完成以下工作：

•  制定团队的完成定义（Definition of Done）。

•  用 Planning Poker 方法对实验一产出的 User Story 逐一估算故事点。

•  选取 2-3 个核心故事，将其分解为 Task（每个故事5-8个Task）。

•  计算团队速率，确定一个 Sprint（2周）可以完成的故事点数量。

•  确定本次 Sprint 的目标（Sprint Goal），并从 Product Backlog 中选取故事。

•  完善 Sprint Backlog，识别技术风险与依赖关系。

•  团队正式承诺 Sprint Backlog 和 Sprint 目标。

三、实验步骤

步骤1：会前准备与角色确认（10分钟）

•  Scrum Master 主持会议，确认参会人员齐全。

•  回顾实验一的 User Story 列表，确保团队对每个故事的理解一致。

•  PO 准备好排序后的 Product Backlog。

•  确认本次 Sprint 时间盒：2周（10个工作日）。

•  准备估算工具：纸牌、手机APP或举手等方式模拟 Planning Poker。

•  明确估算序列：斐波那契数列 1、2、3、5、8、13、21，以及 0（极小）和 ?（无法估算）。

步骤2：制定团队 DoD（15分钟）

•  团队讨论：一个故事"完成"的标准是什么？

•  从以下维度思考：编码完成、代码评审、单元测试通过、集成测试通过、文档完成、PO验收通过等。

•  形成团队统一的 DoD 清单，所有人达成共识。

DoD 示例：1) 代码编写完成并提交到版本库  2) 单元测试覆盖率≥80%  3) 集成测试通过 4) 功能演示通过PO验收

步骤3：Planning Poker 估算故事点（40分钟）

•  PO 朗读第一个 User Story，并回答团队的疑问。

•  每位团队成员独立思考，在心中选定一个故事点数值。

•  所有人同时亮牌（或同时说出数字）。

•  如果数字差异较大（如最高值是最低值的2倍以上），最高分和最低分的同学分别解释理由。

•  团队讨论后进行下一轮出牌，重复直到收敛（通常2-3轮）。

•  记录最终估算结果，继续下一个故事。

提示：每个故事的估算控制在5分钟左右，避免陷入无休止的讨论。估算的过程比数字本身更重要。

步骤4：Task 分解（30分钟）

•  选取 2-3 个故事点较大、优先级较高的故事作为分解对象。

•  开发团队（不包括PO）将每个故事分解为具体的技术 Task。

•  Task 粒度要求：每个 Task 在 4-16 小时之间，最好每天能完成至少一个。

•  Task 类型应覆盖：UI设计、前端开发、后端开发、数据库、单元测试、集成测试等。

•  为每个 Task 估算理想小时数。

步骤5：确定 Sprint 目标与选取故事（25分钟）

•  PO 介绍 Product Backlog 顶部的高优先级故事。

•  团队讨论每个故事的理解，PO 解答疑问。

•  团队根据速率和容量，讨论本次 Sprint 能完成多少故事。

•  PO 和团队共同确定 Sprint 目标（一句话概括本次 Sprint 要达成的业务成果）。

•  按优先级从 Product Backlog 中选取故事，放入 Sprint Backlog，确保总故事点不超过团队速率。

步骤6：完善 Task 分解与风险识别（20分钟）

•  开发团队（不含PO）对 Sprint Backlog 中所有故事进行 Task 分解（补充步骤4中未分解的故事）。

•  为每个 Task 估算工时，并确保总和在团队容量范围内。

•  团队成员初步认领 Task（不需要精确分配，可在 Sprint 中动态调整）。

•  识别潜在的技术风险和依赖关系，形成风险清单。

步骤7：团队承诺与总结（15分钟）

•  Scrum Master 确认 Sprint Backlog 内容和 Sprint 目标。

•  团队成员逐一确认：是否有信心完成本次 Sprint 目标？

•  如果信心不足，调整 Sprint Backlog（减少故事或降低范围），直到达成共识。

•  团队正式承诺 Sprint 目标。

•  团队讨论：Planning Poker 过程中最大的分歧是什么？DoD 的制定是否合理？

•  整理 Sprint 计划文档，确认 Sprint 第一天的工作安排。

四、实验交付物

1. 团队 DoD 清单：明确的完成标准，全体成员达成共识。

2. Planning Poker 估算记录表：每个故事的各轮出牌情况及最终估算结果。

3. Task 分解清单：Sprint Backlog 中所有故事的完整 Task 分解及工时估算。

4. 团队速率计算表：容量计算过程和速率推算结果。

5. Sprint 目标：一句话描述本次 Sprint 的业务目标。

6. Sprint Backlog：包含所有选中的 User Story 及其 Task 分解、工时估算。

7. 实验心得体会：每人100-200字，总结收获和疑问。