实验二  敏捷需求分析与用户故事编写

- 项目成员：（下表请按贡献度排名）

| 排序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 岗位角色 | 所承担的任务 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李震 | 202411701211 | 软件1242 | PO（产品负责人） | 准备并按优先级排序 Product Backlog；主持 Sprint 目标讨论；解答团队对 User Story 的疑问；对范围增减拥有最终决定权。 |  |
| 2 | 冯嘉喜 | 202411701106 | 软件1241 | Scrum Master | 主持 Sprint Planning 会议并控制各步骤时间盒；组织 DoD 讨论与承诺信心投票；记录被否决的方案及理由；汇总校对最终交付文档。 |  |
| 3 | 陈佳俊 | 202411701103 | 软件1241 | 开发人员① | 参与 Planning Poker 估算；认领 US-02 入住确认与 US-05 超时扫描的开发；负责床位并发锁定与幂等相关的单元/集成测试。 |  |
| 4 | 李昌熹 | 202411701210 | 软件1242 | 开发人员② | 参与 Planning Poker 估算；认领 US-04 报修提交与照片上传的开发；负责工单状态机（US-05）的测试用例设计与执行。 |  |
| 5 | 陈宇凡 | 202411701104 | 软件1241 | 开发人员③ | 参与 Planning Poker 估算；认领 US-05 工单列表与状态机接口开发；负责技术风险与依赖关系清单的整理与跟踪。 |  |
| 6 | 林瑞洋 | 202411701214 | 软件1242 | 开发人员④ | 参与 Planning Poker 估算；认领 US-01/US-02/US-04/US-05 的前端页面开发；负责 Task 分解清单的汇总与工时核对。 |  |

交付物完成情况对照

| # | 实验指导书要求的交付物 | 本文档对应位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 团队 DoD 清单：明确的完成标准，全体成员达成共识 | 第五章 5.1 |
| 2 | Planning Poker 估算记录表：每个故事的各轮出牌情况及最终估算结果 | 第五章 5.2 |
| 3 | Task 分解清单：Sprint Backlog 中所有故事的完整 Task 分解及工时估算 | 第五章 5.6 |
| 4 | 团队速率计算表：容量计算过程和速率推算结果 | 第五章 5.3 |
| 5 | Sprint 目标：一句话描述本次 Sprint 的业务目标 | 第五章 5.4 |
| 6 | Sprint Backlog：包含所有选中的 User Story 及其 Task 分解、工时估算 | 第五章 5.5、5.6 |
| 7 | 实验心得体会：每人 100-200 字，总结收获和疑问 | 第六章 |

一、实验目的

1. 理解故事点（Story Point）的概念，掌握相对估算的思想。

2. 熟练掌握 Planning Poker（计划扑克）的操作流程和技巧。

3. 理解完成定义（Definition of Done, DoD）的含义，学会制定团队的 DoD。

4. 学会将 User Story 分解为可执行的 Task，掌握合适的分解粒度。

5. 理解团队速率（Velocity）的概念，学会根据速率规划 Sprint 容量。

6. 掌握 Sprint 目标（Sprint Goal）的制定方法。

7. 体验 Sprint Planning 的完整流程：估算 → 分解 → 计划 → 承诺。

8. 理解团队承诺的意义，培养团队自我管理意识。

二、实验内容

各团队延续实验一的成果，模拟一次完整的 Sprint Planning 会议，完成以下工作：

•  制定团队的完成定义（Definition of Done）。

•  用 Planning Poker 方法对实验一产出的 User Story 逐一估算故事点。

•  选取 2-3 个核心故事，将其分解为 Task（每个故事5-8个Task）。

•  计算团队速率，确定一个 Sprint（2周）可以完成的故事点数量。

•  确定本次 Sprint 的目标（Sprint Goal），并从 Product Backlog 中选取故事。

•  完善 Sprint Backlog，识别技术风险与依赖关系。

•  团队正式承诺 Sprint Backlog 和 Sprint 目标。

三、实验步骤

步骤1：会前准备与角色确认（10分钟）

•  Scrum Master 主持会议，确认参会人员齐全。

•  回顾实验一的 User Story 列表，确保团队对每个故事的理解一致。

•  PO 准备好排序后的 Product Backlog。

•  确认本次 Sprint 时间盒：2周（10个工作日）。

•  准备估算工具：纸牌、手机APP或举手等方式模拟 Planning Poker。

•  明确估算序列：斐波那契数列 1、2、3、5、8、13、21，以及 0（极小）和 ?（无法估算）。

步骤2：制定团队 DoD（15分钟）

•  团队讨论：一个故事"完成"的标准是什么？

•  从以下维度思考：编码完成、代码评审、单元测试通过、集成测试通过、文档完成、PO验收通过等。

•  形成团队统一的 DoD 清单，所有人达成共识。

DoD 示例：1) 代码编写完成并提交到版本库  2) 单元测试覆盖率≥80%  3) 集成测试通过 4) 功能演示通过PO验收

步骤3：Planning Poker 估算故事点（40分钟）

•  PO 朗读第一个 User Story，并回答团队的疑问。

•  每位团队成员独立思考，在心中选定一个故事点数值。

•  所有人同时亮牌（或同时说出数字）。

•  如果数字差异较大（如最高值是最低值的2倍以上），最高分和最低分的同学分别解释理由。

•  团队讨论后进行下一轮出牌，重复直到收敛（通常2-3轮）。

•  记录最终估算结果，继续下一个故事。

提示：每个故事的估算控制在5分钟左右，避免陷入无休止的讨论。估算的过程比数字本身更重要。

步骤4：Task 分解（30分钟）

•  选取 2-3 个故事点较大、优先级较高的故事作为分解对象。

•  开发团队（不包括PO）将每个故事分解为具体的技术 Task。

•  Task 粒度要求：每个 Task 在 4-16 小时之间，最好每天能完成至少一个。

•  Task 类型应覆盖：UI设计、前端开发、后端开发、数据库、单元测试、集成测试等。

•  为每个 Task 估算理想小时数。

步骤5：确定 Sprint 目标与选取故事（25分钟）

•  PO 介绍 Product Backlog 顶部的高优先级故事。

•  团队讨论每个故事的理解，PO 解答疑问。

•  团队根据速率和容量，讨论本次 Sprint 能完成多少故事。

•  PO 和团队共同确定 Sprint 目标（一句话概括本次 Sprint 要达成的业务成果）。

•  按优先级从 Product Backlog 中选取故事，放入 Sprint Backlog，确保总故事点不超过团队速率。

步骤6：完善 Task 分解与风险识别（20分钟）

•  开发团队（不含PO）对 Sprint Backlog 中所有故事进行 Task 分解（补充步骤4中未分解的故事）。

•  为每个 Task 估算工时，并确保总和在团队容量范围内。

•  团队成员初步认领 Task（不需要精确分配，可在 Sprint 中动态调整）。

•  识别潜在的技术风险和依赖关系，形成风险清单。

步骤7：团队承诺与总结（15分钟）

•  Scrum Master 确认 Sprint Backlog 内容和 Sprint 目标。

•  团队成员逐一确认：是否有信心完成本次 Sprint 目标？

•  如果信心不足，调整 Sprint Backlog（减少故事或降低范围），直到达成共识。

•  团队正式承诺 Sprint 目标。

•  团队讨论：Planning Poker 过程中最大的分歧是什么？DoD 的制定是否合理？

•  整理 Sprint 计划文档，确认 Sprint 第一天的工作安排。

四、实验交付物

1. 团队 DoD 清单：明确的完成标准，全体成员达成共识。

2. Planning Poker 估算记录表：每个故事的各轮出牌情况及最终估算结果。

3. Task 分解清单：Sprint Backlog 中所有故事的完整 Task 分解及工时估算。

4. 团队速率计算表：容量计算过程和速率推算结果。

5. Sprint 目标：一句话描述本次 Sprint 的业务目标。

6. Sprint Backlog：包含所有选中的 User Story 及其 Task 分解、工时估算。

7. 实验心得体会：每人100-200字，总结收获和疑问。

五、实验过程与成果

本次实验延续实验一的成果（高校学工平台 —— 宿舍管理子系统），由 Scrum Master 冯嘉喜主持，模拟一次完整的 Sprint Planning 会议，Sprint 时间盒为 2 周（10 个工作日）。会议按「会前准备与角色确认 → 制定 DoD → Planning Poker 估算 → Task 分解 → 确定 Sprint 目标 → 风险识别 → 团队承诺」七个步骤推进，全过程约 2 小时 35 分钟，各步骤产出如下。

5.1  团队完成定义（Definition of Done）清单

团队先由每人独立写出自己认为「一个故事什么时候才算真的完成」，再合并去重、逐条表决。讨论中争议最大的两条是「单元测试覆盖率是否必须写死 80%」和「是否要求部署到测试环境」：有成员认为覆盖率指标会诱导大家写无意义的测试，也有成员认为不给出硬指标就无从判定。最终团队接受「≥80%」作为可验证的下限，并把「部署到测试环境可由 PO 直接演示」也纳入 DoD —— 理由是验收标准里写了「提交后即时推送」「状态实时同步」这类行为，不上环境根本无法验证。最终形成 9 条 DoD，全体成员无异议。

| 序号 | 维度 | 完成标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代码提交 | 代码编写完成并合并至 develop 分支，提交信息符合团队约定格式（feat/fix/refactor/docs 等） | 查看 Git 提交记录与分支合并记录 |
| 2 | 代码评审 | 至少 1 名其他成员完成 Code Review 并 Approve，所有评审意见已关闭 | 代码评审平台（PR/MR）记录 |
| 3 | 单元测试 | 新增与修改代码的行覆盖率 ≥ 80%，全部单元测试通过 | CI 流水线的覆盖率报告 |
| 4 | 集成测试 | 前后端接口联调通过，接口返回结构与接口文档一致 | 联调环境 + 接口测试用例 |
| 5 | 验收标准 | 该故事的每一条 AC 均有对应的测试用例，且逐条自测通过 | 测试用例与 AC 逐条对照表 |
| 6 | 缺陷标准 | 无 P0/P1 级缺陷；P2 级缺陷已登记并给出处理时间 | 缺陷列表 |
| 7 | 文档更新 | 接口文档、数据库变更脚本（DDL / 迁移脚本）已更新并同步至团队文档库 | 文档库提交记录 |
| 8 | 部署可用 | 已部署到测试环境，可由 PO 与宿管 / 学生代表直接访问并演示 | 测试环境访问地址 |
| 9 | PO 验收 | 由 PO 在 Sprint Review 上按 AC 逐条演示并确认通过 | Sprint Review 验收记录 |

说明：DoD 由团队共同制定、共同遵守。PO 不参与技术类条款（第 1-4、6-7 条）的表决，但对第 5、8、9 条有最终判定权。DoD 一经约定，Sprint 期间不得为了「赶进度」而降低标准；如确需调整，须在 Sprint 回顾会上讨论并经全队同意后修订 —— 这一条是本次会议中团队主动加上去的，目的正是防止 Sprint 末期用降低质量的方式换取表面进度。

5.2  Planning Poker 估算记录表

估算人数 5 人（冯嘉喜、陈佳俊、李昌熹、陈宇凡、林瑞洋）。PO 李震负责朗读 User Story、解答疑问，按 Scrum 规则不参与出牌。估算序列为斐波那契数列 1、2、3、5、8、13、21，另有 0（极小）与 ?（无法估算）。每个故事控制在 5 分钟左右，最多 3 轮；当最高值达到最低值的 2 倍以上时，由两极出牌人先各自陈述理由，PO 澄清范围后再进行下一轮。出牌顺序固定为「冯嘉喜、陈佳俊、李昌熹、陈宇凡、林瑞洋」。

| 故事编号 | 故事简述 | 第 1 轮出牌 | 第 2 轮出牌 | 第 3 轮 | 最终点数 | 分歧与收敛说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 查看宿舍分配结果及室友信息 | 3 / 3 / 2 / 3 / 5 | 3 / 3 / 2 / 3 / 3 | — | 3 | 一轮收敛。唯一分歧在「室友信息是否展示联系方式」，PO 澄清只展示姓名与床位后达成一致 |
| US-02 | 在线确认入住 | 5 / 3 / 8 / 5 / 5 | 5 / 5 / 5 / 5 / 5 | — | 5 | 出 8 的成员担心「床位并发超卖」，讨论后确认行锁属后端常规实现，回归 5 |
| US-03 | 宿舍长登记晚归 / 未归 | 8 / 5 / 13 / 8 / 5 | 8 / 8 / 8 / 8 / 8 | — | 8 | ★ 最大分歧（5 ↔ 13）。13 的理由是要新建宿舍长角色与权限体系；确认可复用实验一已有角色权限后回归 8 |
| US-04 | 在线提交报修（含照片上传） | 8 / 8 / 5 / 13 / 8 | 8 / 8 / 8 / 8 / 8 | — | 8 | 13 的理由是照片要做压缩、存储、防盗链、CDN；团队确认 MVP 只做白名单校验与对象存储上传后回归 8 |
| US-05 | 宿管处理报修工单 | 8 / 13 / 8 / 8 / 13 | 8 / 8 / 8 / 8 / 8 | — | 8 | 分歧集中在「24 小时超时自动提醒」是否算在本故事内；PO 确认该条已写入 AC 必须包含，团队接受 8 |
| US-06 | 查看报修进度并评价 | 3 / 2 / 5 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 | — | 3 | 一轮收敛。分歧在「评价是否支持图片」，确认为纯文字评价 |
| 合计 | V1（MVP）6 个故事 |  |  |  | 35 | — |

估算过程说明：

•  基准故事。团队约定 US-01（3 点）为基准故事，后续所有故事都以它为参照做相对估算，不把它换算成具体天数或工时 —— 故事点衡量的是「相对大小」，不是绝对工期。

•  分歧处理。本次估算共出现 2 次「两倍以上分歧」（US-03 的 5↔13、US-04 的 5↔13），均按流程由两极出牌人先陈述理由、PO 澄清范围后再出牌，全部 6 个故事都在 2 轮内收敛，没有出现需要出「?」的情况。

•  最大的分歧是 US-03 宿舍长登记晚归 / 未归。出 13 的成员认为这需要一个完整的「宿舍长」角色体系（账号开通、权限隔离、只能看本宿舍成员），出 5 的成员认为实验一的权限模块已经支持按角色过滤，直接复用即可。PO 澄清：本 Sprint 范围内只要求「宿舍长能登记本宿舍」，不要求宿舍长端的其他管理能力。范围一旦对齐，分歧立刻消失 —— 这也是本次估算最重要的收获：估算之前先对齐范围，比估算数字本身更重要。

•  一个值得记录的观察：分歧的根源基本都不是「技术难不难」，而是「这个故事的范围包不包含某条 AC」。比如 US-04 的 13 分来自「照片要不要做 CDN」，而 CDN 从来不在这个故事的 AC 里。

5.3  团队速率计算表

团队此前没有共同完成过任何 Sprint，因此没有历史速率可用。本次采用「按容量推算」的方式：先算出本 Sprint 的净可用人时，再用基准故事换算出可承载的故事点容量。

（1）容量计算

| 计算项 | 计算过程 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 参与 Sprint 的开发人员 | 4 人（陈佳俊、李昌熹、陈宇凡、林瑞洋）；PO 与 Scrum Master 不直接承担开发任务 | 4 人 |
| Sprint 长度 | 2 周 = 10 个工作日 | 10 天 |
| 每人每天有效投入 | 扣除课程、沟通、跨组协同等碎片时间后，按 6 理想小时计 | 6 小时 / 人·天 |
| 毛容量 | 4 × 10 × 6 | 240 人时 |
| 扣除：会议与例行事务 | 计划会 2h + 评审会 1h + 回顾会 1h + 每日站会 0.25h × 10 = 6.5 小时 / 人 | − 26 人时 |
| 扣除：请假与课程冲突 | 1 名成员有 1 天全天无法投入 | − 6 人时 |
| 小计 | 240 − 26 − 6 | 208 人时 |
| 扣除：风险缓冲（10%） | 预留技术债、线上问题与需求澄清的机动时间 | − 21 人时 |
| 净可用容量 | 208 × 0.9 ≈ 187，取整 | 约 190 人时 |

（2）速率推算

| 步骤 | 说明 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| ① 确定基准故事 | 以 US-01（3 点）为基准，其 Task 分解合计约 24 理想人时（见 5.6） | 3 点 ≈ 24 人时 |
| ② 换算「人时 / 点」比 | 24 ÷ 3 | 1 故事点 ≈ 8 理想人时 |
| ③ 按容量推算速率 | 190 ÷ 8 | ≈ 24 点 |
| ④ 首次 Sprint 取保守值 | 无历史数据、不确定性高，不做上浮调整 | 24 点 |
| ⑤ 基线校正 | Sprint 结束后用实际完成的点数替换推算值，作为 Sprint 2 的规划依据 | 待 Sprint 结束后回填 |

结论：

•  本次 Sprint（Sprint 1）的承诺容量为 24 故事点。

•  实验一确定的 V1（MVP）共 6 个故事、合计 35 故事点。按 24 点 / Sprint 推算，V1 需要 2 个 Sprint 完成（24 + 11），与实验一「V1 拆分为 1-2 个 Sprint」的版本规划一致。

•  需要说明的是，故事点不是工时的换算结果，24 点只是「团队按当前容量认为可以承诺的范围」。实际速率必须在 Sprint 结束后用真实完成点数校准，绝不能把推算值当作团队的长期速率 —— 这也是团队把第 ⑤ 步单列出来的原因。

5.4  Sprint 目标（Sprint Goal）

PO 结合 Product Backlog 的优先级提出候选范围，团队据此讨论并共同确定本次 Sprint 的目标。

Sprint 目标：让学生在一个 Sprint 内完成「查到床位 → 线上确认入住」的报到主线，并跑通「提交报修 → 宿管受理并处理」的报修主干，验证平台能否替代线下排队报到与线下找宿管报修这两个最耗时的环节。

| 目标维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 业务价值 | 新生报到不再需要到现场排队；宿舍报修不再需要学生挨个找宿管、事后无从查询进度 |
| 可验证成果 | US-01 / US-02 / US-04 / US-05 的验收标准全部通过，并能在 Sprint Review 上现场演示两条主线的完整操作 |
| 本 Sprint 明确不做 | 学生端报修评价（US-06）、宿舍长晚归 / 未归登记（US-03）—— 均顺延至 Sprint 2，理由见 5.5 |

5.5  Sprint Backlog（故事选取与承诺）

PO 介绍 Product Backlog 顶部的高优先级故事并解答疑问后，团队按优先级从上往下选取，同时核算故事点总数不得超过 5.3 得出的 24 点容量。

| 序号 | 编号 | 用户故事 | 点数 | 优先级 | 主要认领人 | 选取理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | 作为一个学生，我想要查看我的宿舍分配结果（楼栋 / 房间 / 床位）及室友信息，以便提前知道开学后住哪里、和谁同住。 | 3 | 高 | 林瑞洋 | 报到主线的入口页，也是 US-02 的数据来源；点数为全部故事中最小，性价比最高 |
| 2 | US-02 | 作为一个学生，我想要在线确认入住，以便不用到现场排队办理报到手续。 | 5 | 高 | 陈佳俊 | 直接替代「现场排队报到」这一最耗时的环节，是本次 Sprint 目标的核心 |
| 3 | US-04 | 作为一个学生，我想要在线提交宿舍报修申请并上传现场照片，以便损坏的设施能被尽快维修。 | 8 | 高 | 李昌熹 | 报修链路的起点，没有它 US-05 无单可处理 |
| 4 | US-05 | 作为一个宿管员，我想要接收并处理报修工单并更新处理状态，以便闭环跟踪每一条报修。 | 8 | 高 | 陈宇凡 | 报修主干的终点，与 US-04 强依赖，两者必须同 Sprint 交付 |
| 合计 |  | 共 4 个故事 | 24 |  |  | 等于本 Sprint 承诺容量，未超容量 |

范围调整说明（本次会议的关键决策）：

PO 最初提出的候选范围是 5 个故事（US-01、US-02、US-04、US-05、US-06），合计 27 故事点，理由是「报修闭环应当包含学生评价才算完整」。团队核算后指出 27 > 24，超出承诺容量；若强行承诺，很可能在 Sprint 末期为了「交差」而降低 DoD（比如跳过单元测试），而这正是 5.1 中团队明确禁止的做法。

经过讨论，团队用「能否独立跑通闭环」作为统一判据重新审视这两个待定故事：

•  US-06（学生查看报修进度并评价）：虽然属于报修闭环，但缺了它，报修主干（提交 → 受理 → 处理）依然成立，评价环节可以先由宿管电话回访替代，因此移到 Sprint 2。

•  US-03（宿舍长登记晚归 / 未归）：属于宿舍管理的核心业务，但学校目前有纸质登记表兜底，且启用前需要先完成宿舍长角色的账号开通与培训，前置准备时间不可控，因此也移到 Sprint 2。

最终 Sprint 1 承诺 4 个故事、24 故事点。这次调整让团队第一次真切体会到：承诺不是「把 PO 想要的东西都答应下来」，而是「对自己能够交付的范围做出可兑现的承诺」。

5.6  Task 分解清单

开发团队（不含 PO）对 Sprint Backlog 中的 4 个故事全部做了 Task 分解：步骤 4 中先分解了 US-04、US-05 两个大故事，步骤 6 中补齐了 US-01、US-02。Task 粒度控制在 4-16 理想小时之间，保证每人每天至少能完成 1 个 Task；类型覆盖数据库、后端、前端、单元测试与集成测试。

（1）US-01  查看宿舍分配结果及室友信息  —— 3 故事点，合计 24 人时

| Task 编号 | Task 内容 | Task 类型 | 工时（h） | 认领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-1 | 设计床位分配结果查询所需字段与关联关系（学生 — 楼栋 — 房间 — 床位 — 室友），输出 DDL | 数据库 | 4 | 林瑞洋 |
| T1-2 | 实现「查询我的住宿信息」接口，含未分配时的空值处理 | 后端开发 | 5 | 林瑞洋 |
| T1-3 | 「我的宿舍」页面 UI 设计（楼栋 / 房间 / 床位信息卡 + 室友列表） | UI 设计 | 5 | 林瑞洋 |
| T1-4 | 页面调用接口渲染，处理未分配、加载失败等异常态 | 前端开发 | 4 | 陈宇凡 |
| T1-5 | 接口层与数据组装逻辑的单元测试 | 单元测试 | 3 | 陈佳俊 |
| T1-6 | 集成测试：登录 → 查看宿舍，逐条自测 US-01 的 AC | 集成测试 | 3 | 陈佳俊 |
| 小计 | 共 6 个 Task |  | 24 |  |

（2）US-02  在线确认入住  —— 5 故事点，合计 40 人时

| Task 编号 | Task 内容 | Task 类型 | 工时（h） | 认领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-1 | 设计入住确认记录表，新增床位状态字段并编写迁移脚本 | 数据库 | 5 | 陈佳俊 |
| T2-2 | 实现「确认入住」接口，含床位锁定（数据库行锁）与接口幂等处理 | 后端开发 | 10 | 陈佳俊 |
| T2-3 | 实现未分配床位、重复确认、超期未报到等异常分支 | 后端开发 | 6 | 陈佳俊 |
| T2-4 | 入住确认页 UI（分配信息展示 + 二次确认弹窗 + 条款勾选） | 前端开发 | 6 | 林瑞洋 |
| T2-5 | 提交后的状态流转与结果反馈，按钮防重复点击 | 前端开发 | 4 | 林瑞洋 |
| T2-6 | 单元测试：床位锁定并发场景与接口幂等性 | 单元测试 | 5 | 李昌熹 |
| T2-7 | 集成测试：模拟双端并发点击「确认入住」，验证不会超卖 | 集成测试 | 4 | 李昌熹 |
| 小计 | 共 7 个 Task |  | 40 |  |

（3）US-04  在线提交宿舍报修（含照片上传）  —— 8 故事点，合计 62 人时

| Task 编号 | Task 内容 | Task 类型 | 工时（h） | 认领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4-1 | 设计报修单表与附件表，制定唯一单号生成规则并编写迁移脚本 | 数据库 | 6 | 李昌熹 |
| T4-2 | 实现图片上传服务：格式白名单（仅 JPG / PNG）、单张 ≤5MB、存储路径与缩略图生成 | 后端开发 | 10 | 李昌熹 |
| T4-3 | 实现「提交报修」接口：必填校验、单号生成、状态初始化为「待受理」 | 后端开发 | 9 | 李昌熹 |
| T4-4 | 实现重复报修拦截（同房间 + 同类别 + 状态未完结）与住宿信息校验 | 后端开发 | 6 | 陈宇凡 |
| T4-5 | 提交成功后向对应楼栋的宿管员推送待办消息 | 后端开发 | 5 | 陈宇凡 |
| T4-6 | 报修表单页 UI：类别下拉、描述 ≥10 字实时校验、图片上传预览、提交按钮置灰逻辑 | 前端开发 | 12 | 林瑞洋 |
| T4-7 | 移动端页面适配与提交结果反馈（成功 / 失败 / 重复报修提示） | 前端开发 | 6 | 陈宇凡 |
| T4-8 | 单元测试与集成测试：校验规则、重复拦截、照片边界值（5MB / 6MB、非 JPG 格式）、端到端提交 | 单元 + 集成测试 | 8 | 陈佳俊 |
| 小计 | 共 8 个 Task |  | 62 |  |

（4）US-05  宿管员接收并处理报修工单  —— 8 故事点，合计 62 人时

| Task 编号 | Task 内容 | Task 类型 | 工时（h） | 认领人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5-1 | 设计工单状态流转记录表（受理人、受理时间留痕）与查询索引 | 数据库 | 5 | 陈宇凡 |
| T5-2 | 实现工单列表接口：按提交时间倒序 + 楼栋 / 状态 / 类别三维筛选与组合筛选 | 后端开发 | 10 | 陈宇凡 |
| T5-3 | 实现受理 / 完成 / 驳回状态机接口，含跳级拦截与「完成必填结果说明」校验 | 后端开发 | 10 | 陈宇凡 |
| T5-4 | 实现超时未受理的定时扫描（24 小时阈值）与提醒推送 | 后端开发 | 8 | 陈佳俊 |
| T5-5 | 宿管工单列表页 UI：筛选栏、状态标签、倒序分页 | 前端开发 | 10 | 林瑞洋 |
| T5-6 | 工单详情与处理弹窗：受理 / 完成 / 驳回操作 + 结果说明必填校验 | 前端开发 | 8 | 李昌熹 |
| T5-7 | 按当前状态控制按钮可用性（非法流转按钮置灰并给出提示） | 前端开发 | 4 | 陈佳俊 |
| T5-8 | 单元测试与集成测试：状态机全路径（含跳级、回退）、筛选组合、定时扫描触发 | 单元 + 集成测试 | 7 | 李昌熹 |
| 小计 | 共 8 个 Task |  | 62 |  |

（5）Sprint Backlog 工时汇总与容量核对

| 故事编号 | 故事点 | Task 数量 | 预估工时合计（人时） | 单点换算（人时 / 点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 查看宿舍分配 | 3 | 6 | 24 | 8.0 |
| US-02 在线确认入住 | 5 | 7 | 40 | 8.0 |
| US-04 在线提交报修 | 8 | 8 | 62 | 7.75 |
| US-05 宿管处理工单 | 8 | 8 | 62 | 7.75 |
| 合计 | 24 | 29 | 188 | 7.8 |
| 净可用容量（见 5.3） | — | — | 190 | — |
| 结论 | — | — | 188 ≤ 190，在容量范围内 ✓ | — |

按认领人统计的工时分布：陈佳俊 47 人时、李昌熹 49 人时、陈宇凡 46 人时、林瑞洋 46 人时，四人在 46-49 人时之间，分布均衡，未出现明显的任务过载。

5.7  技术风险与依赖关系清单

开发团队在完成 Task 分解后，集中识别了本 Sprint 可能影响交付的技术风险与内外部依赖，并为每项风险指定了责任人与应对措施。

| 编号 | 风险描述 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 新生报到高峰集中在 1-2 天内，多人同时点击「确认入住」可能出现床位超卖 | 高 | 中 | 数据库行锁 + 幂等令牌；在联调环境用脚本模拟 200 并发做压测，第 4 天前必须完成 | 陈佳俊 |
| R2 | 报修照片单张最大 5MB，宿舍区网络较慢，上传失败率高 | 中 | 中 | 前端上传前压缩（长边 ≤1920px）；限制最多 3 张；失败可重试且保留已填内容 | 李昌熹 |
| R3 | 待办推送依赖消息服务，服务不可用时宿管接收不到新工单 | 中 | 高 | 推送失败不影响工单落库；宿管端列表提供 30 秒轮询兜底，并显示未读角标 | 陈宇凡 |
| R4 | US-01 / US-02 依赖学工处提供的床位分配数据，数据缺失或格式不一致会让页面直接不可用 | 高 | 高 | 第 1 天与学工处核对数据模板；导入前跑校验脚本，异常数据输出报表人工确认 | 李震（PO） |
| R5 | 24 小时超时扫描依赖定时任务，服务重启会漏跑 | 中 | 中 | 改为「按最后受理时间判定」的补偿式扫描而非一次性定时触发，重启后可自动补齐 | 陈佳俊 |
| R6 | 学生端以手机访问为主，H5 在不同机型与微信内核下的兼容性风险 | 中 | 中 | 第 3 天出可用原型做真机验证，优先保证主流 iOS / Android 机型的表单与上传功能 | 林瑞洋 |
| R7 | 团队无历史速率，24 点是推算值，实际进度可能明显偏离 | 中 | 高 | 第 5 天做中期检查（燃尽图）；若明显落后，按「先砍尾部 AC、不降低 DoD、不延期」的原则缩减范围 | 冯嘉喜（SM） |

| 编号 | 依赖关系 | 依赖类型 | 影响的故事 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | US-02 依赖 US-01 的床位分配数据结构 | 内部数据依赖 | US-01、US-02 | 接口契约先行，第 1 天冻结数据结构，两个故事并行开发 |
| D2 | US-05 依赖 US-04 产生的工单数据与状态字段 | 内部强依赖 | US-04、US-05 | US-04 的表结构必须在第 1 天冻结，否则 US-05 直接阻塞；由陈宇凡在第 1 天前完成评审 |
| D3 | US-04 / US-05 依赖统一的消息推送服务 | 外部依赖 | US-04、US-05 | 需 IT 部门在第 2 天前提供接口账号与文档；若未到位，先按 R3 的轮询方案实现 |
| D4 | 全部故事依赖登录态与角色权限 | 内部依赖 | 全部故事 | 复用实验一已建立的登录与角色模块，本 Sprint 不新建 |
| D5 | US-04 的图片上传依赖对象存储访问凭证 | 外部依赖 | US-04 | 凭证未到位时先用文件服务器本地存储通路，接口层保持不变，后续切换不影响前端 |

5.8  团队承诺与 Sprint 第一天安排

Scrum Master 冯嘉喜逐条确认了 Sprint Backlog 与 Sprint Goal，4 名开发人员逐一表态。在第一轮信心投票（5 分制）中，陈佳俊对 US-02 的并发控制只给出 3 分，理由是「没做过行锁，不确定压测结果」。团队没有用表决压倒这个异议，而是把 T2-6、T2-7 两项测试任务提前到第 3-4 天，并把「第 4 天前完成 200 并发压测」写进 R1 的应对措施，作为硬性检查点。第二轮投票中 3 人给出 4 分、1 人给出 5 分，团队一致同意按当前范围承诺 Sprint Goal。

团队承诺：本团队承诺在本次为期 2 周的 Sprint 中，完成 US-01、US-02、US-04、US-05 共 24 个故事点，达成 Sprint 目标「让学生在平台上完成报到主线并跑通报修主干」。我们承诺遵守团队共同制定的 DoD，不以降低质量标准的方式换取表面进度；若中途发现范围超出容量，我们将在每日站会上主动提出并与 PO 重新协商范围，而不是沉默地延期。

Sprint 第一天安排：

| 时段 | 事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 - 10:00 | 冻结 US-04 报修单表与 US-01 宿舍数据表结构（对应依赖 D1、D2） | 陈宇凡、林瑞洋 |
| 10:00 - 11:00 | 与 IT 部门对接消息推送服务与对象存储凭证（对应依赖 D3、D5） | 李震（PO） |
| 13:30 - 15:00 | 搭建联调环境，跑通「登录 → 查看宿舍」的接口链路 | 陈佳俊 |
| 15:00 - 17:00 | US-01 前端页面开工；US-02 入住接口设计评审 | 林瑞洋、陈佳俊 |
| 全天 | 确认任务看板（To Do / Doing / Done），并自次日起每日 09:15 站会（15 分钟） | 冯嘉喜（SM） |

六、实验心得体会

| 序号 | 姓名 | 岗位角色 | 心得体会（100-200 字） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李震 | PO（产品负责人） | 作为 PO，最大的收获是学会了「不把想要的东西都答应下来」。我原本坚持报修闭环必须包含学生评价（US-06），硬凑到 27 点。团队拿容量表算账：超出 24 点就得牺牲 DoD。最后我用「能否独立跑通闭环」作判据，把两者挪到 Sprint 2。这让我理解，PO 的优先级不是「什么重要」，而是「在给定容量下什么先做」。疑问：若 PO 认为某条 AC 是业务硬性要求而团队说容量不够，冲突该由谁裁定？ |
| 2 | 冯嘉喜 | Scrum Master | Sprint Planning 看似走流程，最难的是让估算不变成「技术辩论赛」。估 US-04 时一位成员出 13，理由是照片要压缩、防盗链、CDN，讨论很快滑到实现细节。我提醒大家：Planning Poker 比的是「这个故事大多少」，不是做技术设计。之后两轮收敛。另一个体会是信心投票不能走过场——陈佳俊给了 3 分，我们没压倒他，而是把压测提前。疑问：时间盒到点结论未出，该收敛还是延长？ |
| 3 | 陈佳俊 | 开发人员① | 我负责 US-02 的入住确认，估算时我第一个出 8，担心并发超卖。团队说行锁是常规实现，把点数压到 5——但压完我心里其实没底，所以信心投票只给了 3 分。没想到这个 3 分起了作用：SM 把并发压测提前到第 4 天，还写进风险清单当硬性检查点。这让我明白，估算低了不可怕，把不确定说出来、用任务兜住它才是正解。疑问：故事点被压低了但实际工作量没变，偏差该怎么在下次估算里修正？ |
| 4 | 李昌熹 | 开发人员② | 我做 US-04 的照片上传，最大的收获是分清「估算」与「分解」：估算只看相对大小，一轮就收敛；但动手前做 Task 分解，才发现「仅 JPG/PNG、单张 ≤5MB」这一条 AC 要拆出白名单校验、大小边界、缩略图、失败重试好几个 Task。AC 写得越具体，Task 分解越省事——这是实验一写验收标准时没想到的回报。疑问：Task 粒度要求 4-16 小时，但联调类任务不好估工时，怎么办？ |
| 5 | 陈宇凡 | 开发人员③ | 我做 US-05 的工单状态机，最深的体会是：故事点里藏的是「业务规则的数量」。工单正向流转只有三步，但 AC 规定不允许跳级和回退，还要在超时 24 小时后自动提醒——每条规则都要写额外校验和用例。所以出 13 的成员不是想多了，只是把规则数算进去了；最后落到 8，是因为跳级拦截可复用校验组件。疑问：当一条 AC 能靠复用组件变简单时，估算该按「实现成本」还是「业务复杂度」出牌？ |
| 6 | 林瑞洋 | 开发人员④ | 我认领了 US-01 的前端和 US-02/US-04/US-05 的页面。Task 分解让我第一次看清工作量：名下的前端任务就有 37 人时，接近 10 天容量的八成。分解之后才发现 US-04 的报修表单有实时校验、按钮置灰等三条交互，单个 Task 估到 12 小时。把 US-01 定为基准故事也有用——后续估算有了参照物。疑问：认领按「谁擅长什么」分，会不会让某些人长期过载，怎么轮换？ |